宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会

关于指导做好全区酿酒葡萄采收加工工作的

通  知

有关市、县（区）葡萄酒产业主管部门，管委会各处、交流中心：

当前，全区酿酒葡萄进入成熟采收及加工酿造阶段，为确保酿酒葡萄应收尽收、葡萄酒生产质效齐升，推动葡萄酒产业高质量发展，现就指导做好2025年酿酒葡萄采收及加工工作有关事宜通知如下：

一、全力做好葡萄采收及榨季管理

1. 适时采收。根据葡萄品种特性和成熟度指标，充分考虑不同产区的气候特点、同一园区内微气候差异及适时天气预报等因素，指导酒庄确定最佳采收时间。在果实糖分、酸度和风味物质、pH值达到最佳平衡时采收，确保葡萄酒品质和口感。

2. 严格质量把控。加强对采收葡萄的质量检测，严禁采收病果、烂果和不成熟果。加强采收期监管，严防自治区外原料进入产区。在榨季，严格控制酿造工艺参数，确保葡萄酒的稳定性和一致性。

3. 设备维护与清洁。榨季前，督促酒庄（企业）对酿造设备进行全面检查、维护和清洁，确保设备正常运行，避免设备故障影响生产进度和葡萄酒质量。

4.建立采收管理档案。详细记录采收日期、天气条件、果实参数（糖、酸、pH等）、产量、分选情况等信息，为适时采收做好决策依据，为来年葡萄园管理提供参考。

二、认真做好指导协调工作

1.加强工作指导。各处包片负责，及时到包抓片区酒庄（企业），现场指导酒庄（企业）适时采收、加工，协调解决可能存在的用工难、存储难等问题。具体分工如下。

综合处：负责调研青铜峡产区，联系人：徐鸣坚 18169500038；

规划财务处：负责调研金凤、西夏产区，联系人：刘旭洋17795148779；

产业发展处：负责调研贺兰、石嘴山产区，联系人：马海涛18395209808；

市场营销处：负责调研永宁（含农垦）产区，联系人：王武智15309509909；

技术服务处：负责调研红寺堡产区，联系人：马国东17696368688；

交流中心：负责调研沙坡头、中宁、利通区、同心产区，联系人：马丹阳18795215173。

2.切实保护农户利益。各有关市、县（区）产业主管部门要进一步完善农户酿酒葡萄收购价保护兜底机制，确保应收尽收，防止果贱伤农。

三、加强工作调度

1.明确调度内容

（1）采收情况。主要包括葡萄园面积、品种及产量、原料去向等。见附件1，由各处商县（市、区）及酒庄（企业）填报。

（2）加工情况。主要包括酿酒葡萄加工、代加工情况。见附件2，由各处商县（市、区）及酒庄（企业）填报。

（3）库存情况。主要包括罐容、库存情况。见附件3，由各处商县（市、区）及酒庄（企业）填报。

（4）农户种植酿酒葡萄情况。主要包括种植面积、品种、亩产、酿酒葡萄销售方式、政府保护价等情况。见附件4，由各有关县（市、区）填报、各处核实。

2.建立周报制度。各处商包抓县（市、区）产业主管部门，组织酒庄如实填写附表，采收、加工等动态数字要及时更新，各组于每周四下午下班前将各自调度表发送产业发展处马海涛汇总，第一次填报时间为8月28日（星期四）下午18：30前。

3.及时总结报告。各组根据周报情况对酿酒葡萄采收加工情况半月一分析、一月一小结，形成包抓片区总结报告，经分管领导审核后发送产业发展处汇总。

四、工作要求

1. 强化组织领导。各处、有关市、县（区）产业主管部门要高度重视榨季管理工作，安排专人专班负责，明确责任分工，确保各项工作落到实处。组织酒庄（企业）认真填写调度表，数据要真实、准确、客观。

2. 加强技术指导。管委会各处按照包片原则，联合各有关市、县（区）产业主管部门，组织技术人员深入酒庄（企业），开展“面对面”技术指导，解决实际问题。

3. 及时总结报送。分析报告要有措施、有数据，高度凝练；谈问题要点面结合，对增（减）产原因进行深入分析；对策措施要切实可行，有针对性。榨季结束后各组形成高质量的分析报告，电子材料发送至产业发展处李瑞鹏汇总形成综合分析报告。

附件：1.全区酿酒葡萄采收调度表

2.全区葡萄加工酿造调度表

3.全区葡萄酒库存调度表

4.农户种植酿酒葡萄调度表

宁夏贺兰山东麓葡萄酒

产业园区管委会

2025年8月25日

（此件公开发布）

附件1

全区酿酒葡萄采收调度表

包抓处：                                                   填表时间：

| 市县区 | 酒庄 名称 | 葡萄种植情况 |  |  |  |  | 酿酒葡萄产量情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 葡萄基地总面积 （万亩） | 截至填表日采收面积（亩） | 主栽品种（品系） |  | 平均亩产（公斤/亩） | 2025年酿酒葡萄总产量（吨） |  |  | 2025年葡萄外销情况 |  |  |
|  |  |  |  | 品种（品系）名称 | 种植面积（亩） |  | 总量（吨） | 其中：红葡萄（吨） | 其中：白葡萄（吨） | 外销产量（吨） | 外销区域 | 外销葡萄价格（元/公斤） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

全区葡萄加工酿造调度表

包抓处：                                                   填表时间：

| 市县区 | 酒庄名称 | 生产加工情况 |  |  |  | 代加工情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 截至填表日压榨酿酒葡萄数量（吨） | 2025年酿酒葡萄加工量（吨） | 葡萄出汁率 |  | 是否有代加工（是/否） | 代加工葡萄酒产量（吨，特指葡萄酒的量） | 代加工所用葡萄来源及数量 |  |
|  |  |  |  | 白葡萄酒（%） | 红葡萄酒（%） |  |  | 加工酒庄原料（吨） | 客户自带葡萄原料（吨） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

全区葡萄酒库存调度表

包抓处：                                                   填表时间：

| 市县区 | 酒庄 名称 | 酒庄设计生产能力情况 |  |  |  | 葡萄酒库存情况 |  |  |  |  | 存储情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 酒庄当前发酵罐（含储酒罐）总容量（吨） | 空余罐容（吨） | 2025年度罐容是否可以满足生产（是/否） | 2025年罐容余量（吨） | 总库存量情况 | 其中：亟需销售库存量（已具备上市条件，需马上销售的量）（吨） |  | 其中：合理陈酿库存量（正常处于陈酿期、瓶储期尚未成熟，不能上市销售的量）（吨） |  | 本酒庄存储（吨） | 本酒庄外存储（吨） |
|  |  |  |  |  |  | 葡萄酒总库存量（吨） | 亟需销售原酒量（吨） | 亟需销售瓶装酒量（万瓶） | 橡木桶及其他容器陈酿中的散酒（吨） | 处于瓶储期的瓶装酒（万瓶） |  |  |

附件4

农户种植酿酒葡萄调度表

包抓处：                                                   填表时间：

| 市县区 | 农户姓名 | 种植酿酒葡萄面积（亩） | 产量（吨） | 酿酒葡萄销售方式 |  |  |  |  | 政府保护价情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是否自行销售 | 销售价格（元/Kg） | 是否订单销售 | 销售价格（元/Kg） | 其他 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |